## Общий
Название проекта |  | Разработка программного обеспечения для 3D-принтера с системой многоматериальной печати
Название подпроекта (при наличии) |  | -
Заказчик |  | ООО Синкам
Контактное лицо со стороны заказчика |  | Шипилов Павел Алексеевич
Контактный телефон
Тип проекта |  | Индустриальный
Уровень проекта (TRL/УГТ) на на начало уч. года |  | Разработка прототипа
Проблематика проекта |  | Отсутствие на рынке решений для быстрой смены пластика во время печати
Цель проекта |  | Готовый 3D-принтер, который может автономно печатать многоцветные/многоматериальные объекты с минимальным участием пользователя
Продуктовый результат (например: прототип, макет, приложение, патент и т.п.) | 1. | Программное обеспечение для управления 3D-принтером с системой многоматериальной печати
| 2. | Прототип принтера с 2-4 экструдерами и системой автоматической подачи
| 3. | Корпус
4.
5.
Промежуточный продуктовый результат (на конец первого семестра для годовых проектов) | 1. | Собранный 3D принтера модели TEVO Tarantula PRO
| 2. | Документация
3.
4.
5.
Критерии достижения результата (основные характеристики продукта) | 1. | Создание рабочего концепта экструдера, реализовывающего многоцветную печать
| 2. | Настройка программного обеспечения
| 3. | Подготовка прошивки принтера
4.
5.
Ключевые задачи проекта (уникальные решения, необходимые для достижения результата) | 5. | Сборка принтера модели TEVO Tarantula PRO
| 5. | Проведение комплексного тестирования и оптимизации производительности
| 3. | изготовить устройство для параллельной подачи филамента
| 4. | Разработка программного обеспечения 1. Создание или адаптация слайсера для разделения 3D-модели на зоны с разными материалами. 2. Реализация алгоритмов управления экструдерами (синхронизация, переключение, очистка сопел). 3. Поддержка G-кода для многоматериальной печати.
| 5. | Разработать корпус для принтера
Дата действительного старта проекта |  | 2024-09-01
Длительность проекта |  | 2 семестра
Количество студентов |  |  | 26
Проектное направление |  | IT
Руководитель проектного направления |  | Стрижеус Валерий Александрович
Руководитель проекта |  | Стрижеус Валерий Александрович
Кураторы проекта (подпроекта) | 1. | Стрижеус Валерий Александрович
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Бюджет проекта, руб. |  | 1422
– в т. ч. финансирование от ЦПД, руб. |  | 0
– в т. ч. финансирование от заказчика, руб. |  | 0
– доля участия заказчика, % |  | 0%

## Дорожная карта
№№ п/п | Задачи и подзадачи | Ответственный (студент) | Исполнитель (студент) | Стоимость задачи в баллах | План |  |  | Факт |  |  | Задача выполнена | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
[5 empty] | Старт | Финиш | Итого | Старт | Финиш | Итого | time axis 2024-09-02 to 2025-06-01
1 | Сделать Паспорт проекта | Аплеухин Артем Вадимович | Аплеухин Артем Вадимович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
| 1.1 Поиск необходимой информации | Аплеухин Артем Вадимович | Аплеухин Артем Вадимович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
| 2.2 Заполнение паспорта проекта | Аплеухин Артем Вадимович | Митяев Сергей Витальевич | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
2 | Презентация | Бережная Александра Максимовна | Бережная Александра Максимовна | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
| 2.1.Оформлеине и поиск информации | Бережная Александра Максимовна | Рогозина Алёна Андреевна | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
| 2.2. Сопоставление презентации с регламентом и правки презентации | Бережная Александра Максимовна | Ооржак Дандар Шораанович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
3 | Текст выступления | Шахмин Никита Эдуардович | Шахмин Никита Эдуардович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
4 | Разработать систему с 2 каретками | Глазнев Павел Андреевич | Глазнев Павел Андреевич | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-01 | 26 | 2025-02-03 | 2025-03-01 | 26 | TRUE
5 | Спректировать 3D модель системы с 2 каретками | Яковлев Кирилл Александрович | Яковлев Кирилл Александрович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
6 | Спроектиррвать корпус и уголки для БП и распечатать их на 3D принтере | Лазарев Артём Романович | Лазарев Артём Романович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
7 | Исполнительная записка | Терентьев Максим Сергеевич | Терентьев Максим Сергеевич | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | TRUE
8 | Выступление | Тарасов Сергей Павлович | Тарасов Сергей Павлович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-20 | 45 | TRUE
9 | Разработать Програмное обеспечение | Ткаченко Константин Михайлович | Ткаченко Константин Михайлович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 41 | TRUE
| 9.1 Скрипт Постобработки | Ткаченко Константин Михайлович | Ткаченко Константин Михайлович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 41 | TRUE
| 9.2 Макрос | Саушкин Владимир Сергеевич | Саушкин Владимир Сергеевич | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 41 | TRUE
| 9.3 Конфиг | Яруллин Арслан Фердинандович | Яруллин Арслан Фердинандович | 10 | 2025-02-03 | 2025-03-17 | 42 | 2025-02-03 | 2025-03-16 | 41 | TRUE
10 | Создать 3D модель подставки для принтера | Бережная Александра Максимовна | Рогозина Алёна Андреевна | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
| 10.1 Вырезать подставку на лазерном станке | Глазнев Павел Андреевич | Митяев Сергей Витальевич | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
| 10.2 Склеить подставку | Шахмин Никита Эдуардович | Терентьев Максим Сергеевич | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
11 | Создание компонентов для двух кареток | Тарасов Сергей Павлович | Тарасов Сергей Павлович | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
12 | Выпиливание материалов для 3D принтера | Федосенко Дмитрий Сергеевич | Федосенко Дмитрий Сергеевич | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
13 | Паяние материалов для 3D принтера | Лазарев Артём Романович | Тарасов Сергей Павлович | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
14 | Сборка компонентов для 3D принтера | Аплеухин Артем Вадимович | Митяев Сергей Витальевич | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
| 14.1 Сборка компонентов в общий корпус | Яковлев Кирилл Александрович | Глазнев Павел Андреевич | 10 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | 2025-03-18 | 2025-05-05 | 48 | FALSE
15 | [10 empty] | FALSE
16 | [10 empty] | FALSE
17 | [10 empty] | FALSE
18 | [10 empty] | FALSE
19 | [10 empty] | FALSE
20 | [10 empty] | FALSE
21 | [10 empty] | FALSE
22 | [10 empty] | FALSE
23 | [10 empty] | FALSE
24 | [10 empty] | FALSE
25 | [10 empty] | FALSE
26 | [10 empty] | FALSE
27 | [10 empty] | FALSE
28 | [10 empty] | FALSE
29 | [10 empty] | FALSE
30 | [10 empty] | FALSE
31 | [10 empty] | FALSE
32 | [10 empty] | FALSE
33 | [10 empty] | FALSE
34 | [10 empty] | FALSE
35 | [10 empty] | FALSE
36 | [10 empty] | FALSE
37 | [10 empty] | FALSE
38 | [10 empty] | FALSE
39 | [10 empty] | FALSE
40 | [10 empty] | FALSE
41 | [10 empty] | FALSE
42 | [10 empty] | FALSE
43 | [10 empty] | FALSE
44 | [10 empty] | FALSE
45 | [10 empty] | FALSE
46 | [10 empty] | FALSE
47 | [10 empty] | FALSE
48 | [10 empty] | FALSE
49 | [10 empty] | FALSE
50 | [10 empty] | FALSE
51 | [10 empty] | FALSE
52 | [10 empty] | FALSE
53 | [10 empty] | FALSE
54 | [10 empty] | FALSE
55 | [10 empty] | FALSE
56 | [10 empty] | FALSE
57 | [10 empty] | FALSE
58 | [10 empty] | FALSE
59 | [10 empty] | FALSE
60 | [10 empty] | FALSE
61 | [10 empty] | FALSE
62 | [10 empty] | FALSE
63 | [10 empty] | FALSE
64 | [10 empty] | FALSE
65 | [10 empty] | FALSE
66 | [10 empty] | FALSE
67 | [10 empty] | FALSE
68 | [10 empty] | FALSE
69 | [10 empty] | FALSE
70 | [10 empty] | FALSE
71 | [10 empty] | FALSE
72 | [10 empty] | FALSE
73 | [10 empty] | FALSE
74 | [10 empty] | FALSE
75 | [10 empty] | FALSE
76 | [10 empty] | FALSE
77 | [10 empty] | FALSE
78 | [10 empty] | FALSE
79 | [10 empty] | FALSE
80 | [10 empty] | FALSE
81 | [10 empty] | FALSE
82 | [10 empty] | FALSE
83 | [10 empty] | FALSE
84 | [10 empty] | FALSE
85 | [10 empty] | FALSE
86 | [10 empty] | FALSE
87 | [10 empty] | FALSE
88 | [10 empty] | FALSE
89 | [10 empty] | FALSE
90 | [10 empty] | FALSE
91 | [10 empty] | FALSE
92 | [10 empty] | FALSE
93 | [10 empty] | FALSE
94 | [10 empty] | FALSE
95 | [10 empty] | FALSE
96 | [10 empty] | FALSE
97 | [10 empty] | FALSE
98 | [10 empty] | FALSE
99 | [10 empty] | FALSE
100 | [10 empty] | FALSE
101 | [10 empty] | FALSE
102 | [10 empty] | FALSE
103 | [10 empty] | FALSE
104 | [10 empty] | FALSE
105 | [10 empty] | FALSE
106 | [10 empty] | FALSE
107 | [10 empty] | FALSE
108 | [10 empty] | FALSE
109 | [10 empty] | FALSE
110 | [10 empty] | FALSE
111 | [10 empty] | FALSE
112 | [10 empty] | FALSE
113 | [10 empty] | FALSE
114 | [10 empty] | FALSE
115 | [10 empty] | FALSE
116 | [10 empty] | FALSE
117 | [10 empty] | FALSE
118 | [10 empty] | FALSE
119 | [10 empty] | FALSE
120 | [10 empty] | FALSE
121 | [10 empty] | FALSE
122 | [10 empty] | FALSE
123 | [10 empty] | FALSE
124 | [10 empty] | FALSE
125 | [10 empty] | FALSE
126 | [10 empty] | FALSE
127 | [10 empty] | FALSE
128 | [10 empty] | FALSE
129 | [10 empty] | FALSE
130 | [10 empty] | FALSE
131 | [10 empty] | FALSE
132 | [10 empty] | FALSE
133 | [10 empty] | FALSE
134 | [10 empty] | FALSE
135 | [10 empty] | FALSE
136 | [10 empty] | FALSE
137 | [10 empty] | FALSE
138 | [10 empty] | FALSE
139 | [10 empty] | FALSE
140 | [10 empty] | FALSE
141 | [10 empty] | FALSE
142 | [10 empty] | FALSE
143 | [10 empty] | FALSE
144 | [10 empty] | FALSE
145 | [10 empty] | FALSE
146 | [10 empty] | FALSE
147 | [10 empty] | FALSE
148 | [10 empty] | FALSE
149 | [10 empty] | FALSE
150 | [10 empty] | FALSE
151 | [10 empty] | FALSE
152 | [10 empty] | FALSE
153 | [10 empty] | FALSE
154 | [10 empty] | FALSE
155 | [10 empty] | FALSE
156 | [10 empty] | FALSE
157 | [10 empty] | FALSE
158 | [10 empty] | FALSE
159 | [10 empty] | FALSE
160 | [10 empty] | FALSE
161 | [10 empty] | FALSE
162 | [10 empty] | FALSE
163 | [10 empty] | FALSE
164 | [10 empty] | FALSE
165 | [10 empty] | FALSE
166 | [10 empty] | FALSE
167 | [10 empty] | FALSE
168 | [10 empty] | FALSE
169 | [10 empty] | FALSE
170 | [10 empty] | FALSE
171 | [10 empty] | FALSE
172 | [10 empty] | FALSE
173 | [10 empty] | FALSE
174 | [10 empty] | FALSE
175 | [10 empty] | FALSE
176 | [10 empty] | FALSE
177 | [10 empty] | FALSE
178 | [10 empty] | FALSE
179 | [10 empty] | FALSE
180 | [10 empty] | FALSE
181 | [10 empty] | FALSE
182 | [10 empty] | FALSE
183 | [10 empty] | FALSE
184 | [10 empty] | FALSE
185 | [10 empty] | FALSE
186 | [10 empty] | FALSE
187 | [10 empty] | FALSE
188 | [10 empty] | FALSE
189 | [10 empty] | FALSE
190 | [10 empty] | FALSE
191 | [10 empty] | FALSE
192 | [10 empty] | FALSE
193 | [10 empty] | FALSE
194 | [10 empty] | FALSE
195 | [10 empty] | FALSE
196 | [10 empty] | FALSE
197 | [10 empty] | FALSE
198 | [10 empty] | FALSE
199 | [10 empty] | FALSE
200 | [10 empty] | FALSE
201 | [10 empty] | FALSE
202 | [10 empty] | FALSE
203 | [10 empty] | FALSE
204 | [10 empty] | FALSE
205 | [10 empty] | FALSE
206 | [10 empty] | FALSE
207 | [10 empty] | FALSE
208 | [10 empty] | FALSE
209 | [10 empty] | FALSE
210 | [10 empty] | FALSE
211 | [10 empty] | FALSE
212 | [10 empty] | FALSE
213 | [10 empty] | FALSE
214 | [10 empty] | FALSE
215 | [10 empty] | FALSE
216 | [10 empty] | FALSE
217 | [10 empty] | FALSE
218 | [10 empty] | FALSE
219 | [10 empty] | FALSE
220 | [10 empty] | FALSE
221 | [10 empty] | FALSE
222 | [10 empty] | FALSE
223 | [10 empty] | FALSE
224 | [10 empty] | FALSE
225 | [10 empty] | FALSE
226 | [10 empty] | FALSE
227 | [10 empty] | FALSE
228 | [10 empty] | FALSE
229 | [10 empty] | FALSE
230 | [10 empty] | FALSE
231 | [10 empty] | FALSE
232 | [10 empty] | FALSE
233 | [10 empty] | FALSE
234 | [10 empty] | FALSE
235 | [10 empty] | FALSE
236 | [10 empty] | FALSE
237 | [10 empty] | FALSE
238 | [10 empty] | FALSE
239 | [10 empty] | FALSE
240 | [10 empty] | FALSE
241 | [10 empty] | FALSE
242 | [10 empty] | FALSE
243 | [10 empty] | FALSE
244 | [10 empty] | FALSE
245 | [10 empty] | FALSE
246 | [10 empty] | FALSE
247 | [10 empty] | FALSE
248 | [10 empty] | FALSE

## Список студентов
№№ п/п | ФИО | Учебная группа | Роль в проекте | Рабочая группа | Индивидуальная надбавка за особые достижения |  | Баллы (из дорожной карты)
[5 empty] | Баллы (до 10) | Обоснование | Максимум | Факт | Итого
1 | Артамонов Денис Артурович | 231-327
2 | Бережная Александра Максимовна | 221-223 | Документация |  |  |  | 10 | 10 | 10
3 | Глазнев Павел Андреевич | 231-721 | Разработчик |  |  |  | 20 | 10 | 10
4 | Захаров Андрей Сергеевич | 221-323
5 | Лазарев Артём Романович | 221-327 | Инженер |  |  |  | 10 | 10 | 10
6 | Лукашов Алексей Олегович | 231-223
7 | Ооржак Дандар Шораанович | 231-323 | Документация |  |  |  | 10 | 10 | 10
8 | Потанин Юрий Алексеевич | 231-327
9 | Рогозина Алёна Андреевна | 221-223 | Документация |  |  |  | 20 | 10 | 10
10 | Трондин Георгий Андреевич | 211-722
11 | Шамов Гаджикурбан Саидович | 231-325
12 | Шарафутдинов Никита Борисович | 231-324
13 | Аплеухин Артем Вадимович | 241-291 | Документация |  |  |  | 20 | 20 | 20
14 | Ищук Станислав Евгеньевич | 241-351 | Программист
15 | Митяев Сергей Витальевич | 241-291 | Документация |  |  |  | 30 | 10 | 10
16 | Моисеев Никита Павлович | 241-336
17 | Саушкин Владимир Сергеевич | 241-327 | Программист |  |  |  | 10 | 10 | 10
18 | Тарасов Сергей Павлович | 241-291 | Лидер проекта |  |  |  | 30 | 10 | 10
19 | Терентьев Максим Сергеевич | 241-291 | Документация |  |  |  | 20 | 10 | 10
20 | Ткаченко Константин Михайлович | 241-336 | Программист |  |  |  | 20 | 20 | 20
21 | Федосенко Дмитрий Сергеевич | 241-291 | Инженер |  |  |  | 10
22 | Шахмин Никита Эдуардович | 241-291 | Документация |  |  |  | 10 | 10 | 10
23 | Яковлев Кирилл Александрович | 241-291 | Инженер |  |  |  | 10 | 10 | 10
24 | Яруллин Арслан Фердинандович | 241-351 | Программист |  |  |  | 10 | 10 | 10
25 | Батаков Александр Анатольевич | 241-291 | Инженер
26 | Набиуллин Артур Фанилевич | 241-326 | Инженер
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Дополнительные результаты
№ события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Конкурсы
наименование ведомства, программы, лота, конкурса
название проекта, регистрационный номер, дата подачи
сумма гранта
электронная ссылка на документ заявки в папке проекта
Статьи
уровень статьи
год
ФИО авторов, через точку с запятой
название публикации
библиография (название журнала, год, номер (том) выпуска (месяц при наличии), страницы
ISSN журнала
DOI (при наличии)
ссылка на электронную копию статьи в папке проекта
Конференции
название конференции
даты конференции
город проведения
название доклада
ФИО докладчика
ссылка на программу конференции в папке проекта
Заявки на РИД
номер заявки
дата подачи заявки
название заявки
номер охранного документа (при наличии)
ФИО патентообладателя
ФИО авторов
ссылка на электронную копию охранного документа в папке проекта
Привлечение спонсоров
компания
дата обращения
ссылка на спонсорский пакет (при наличии)
спонсорская помощь
Мероприятия по продвижению
дата мероприятия
названия
место проведения
ссылка на фото/видео отчёт в папке проекта
Прочие мероприятия

## Смета
№ | Наименование товара | Ссылка на товар | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | ОКПД-2 | Техническое задание | Источник финансирования | Выдано, кол-во | Бюджет проекта
1 | Пластиковый подшипник lm8uu | https://market.yandex.ru/product--plastikovye-lineinye-podshipniki-lm8uu-8-10-12-mm-rjmj-01-08/900976503?sku=103673956214&shopId=142825370&from=premiumOffers&from-show-uid=17423324048406030507700003&do-waremd5=JyJY72alvdEq31qhnolRcQ&sponsored=1&cpc=GwxyaR0F1hXB3Z9RSoqv3ED16mBm9kTe4JWQbArFIG-nmTpag0HZIvhPD7zgIPFd0L3D67bWr4CzPxuFOYWgxma1kHGSvPVyx3lZ3Ej841jgyuKDNZkoDpNeN3tO-GlHISw60AKiek_kaN58RiX-lQ_N86MIt5eKh3rshEKAvGLNXZo5uR8k2Je1jkXRPaalV61mJKF26D3DtKi33GAjlBlnbSvdrIXN-kc5y6PadsZiniJhfSSFh5KEPGon7NC2mgp_vCH197seR77GH3V836r8EzKzSknZyygweL03fFMG4iYbbTeJoFTzmZxKunKtUIezfSQxB6ghkVIODTtXCufPggi6oSNVEaeLsPnT_VdbYCHCNqIDVpvF1D2qtSRMOJlOIfahI74xaqjqNILmX-Nv8Ni-7Dap-KPsg4BH-gwq0KbitfFMBlBcvkwDYw-KKU4caTJ3oDGDbmtkXG8a-w%2C%2C&cc=CgAQ5gGAfebtBg%2C%2C&uniqueId=134799842 | 1 | шт | 126 | 126 | 28.15.10 | Пластиковые линейные подшипники LM8UU 8/10/12 мм | Личные средства |  | Суммарный | 1422 | руб.
2 | Ремень gt2 | https://market.yandex.ru/product--5aplusreprap-gt2-6mm-zamknutyi-sinkhronnyi-remen-6-mm-188mm/930608931?hid=90401&sku=103710396528&show-uid=17423315119769649695716003&from=search&cpa=1&do-waremd5=elZM8C6K8dNAyBpgmY6swA&sponsored=1&cpc=mMV-ZkPtBgLRFtgk867Oes8qQz5OqztYzV8Axo1GDICAASB0ykINIBoGGnYul2CP-sdNcmH3GvQPQms2MyI90wMaYKUn-n0Yh4h0h3jVIucJ_Me15C5oyA3u9e2t84dj3_P5HSopkvvxWBLVpVDhNSelG3-zXKS34K-z6ap6YT4D8Sj90QeCD4av3Fh82GbqZ6uCUkIYd_crsPUXObcfyTN_3n3CutyPM80hbeRQDxgS8V5Q_OTC7JHTujA3u-JJDd-BylmKBfqoDC6qANR8VjjJR8k15ETbRAsOEWTXSq-cbJuv1vrjS63Xp7K9iBnthrUi7nXmyyNbxjAJ_iL3b4eeEp-0RLr-X7ntIVdyNWjSzqjflLBBVzxVke-mSwtcElnrYGW-jPYBugmLR4HG9itAgu8Iu0lENgc6BMDX1ggwDhpqOfnvLtzwK9XwyDdDgae0JE_jaCCWftrTISUfJBPLM-ZQC7lcsDlqLnmUODTWzP3MzMW_tw%2C%2C&cc=CgAQ5wGAfebtBg%2C%2C&uniqueId=134799842 | 2 | шт | 62 | 124 | 22.19.40.120 | GT2-6mm замкнутый синхронный ремень 6 мм, 188mm | Личные средства |  | – в т. ч. финансирование от ЦПД | 0 | руб. | 0%
3 | шкив для ремня gt2 | https://market.yandex.ru/product--shkiv-zanyaptr-2gt-16-20-zubev-16t-5b/1026621602?hid=90401&sku=103789699300&show-uid=17423329196877409705016001&from=search&cpa=1&do-waremd5=g54CPPt1o_sfTp1vzXQlLw&cpc=cFQwD64ANeUL4p0wNrF6x1avRpHHxT8jEim8hsvrSz3EjRBYRWnv5tIzKqh6zYaHVPyOxuSl0xSxwQqZ4_rCjGpwOdAAEK-1h2I__Ld9utPpVfku98PDhH9c3mVIyLHv__9_GJ_rPal3uYLTip9_ay4hGQ-QfmwzpmxxTZZYP3Zl6DiJuDMEeK6MqLzyAAdMNepAV5qGjhT7WX9edQ3P8V3X1K-WklRIAdddpY0eRvwvzXN3FL4nchqTFczNGOX1aKwsI8r1xVkGIBx4LJKlewyTIY38pyvS&cc=CgAQHIB95u0G&uniqueId=134799842 | 2 | шт | 32 | 64 | 28.15.25.120 | Шкив ZANYAPTR 2GT 16/20 зубьев, 16T-5B | Личные средства |  | – в т. ч. финансирование от иных подразделений вуза | 0 | руб. | 0%
4 | сервопривод | https://market.yandex.ru/product--servoprivod-sg90-sg92r-mg90s-mg995-mg996r-dlia-arduino-uno-mg995r-360-degree/894166820?utm_term=7076558%7C894166820&clid=1601&utm_source_service=web&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_promo_AE_bko_dyb_search_rus&utm_content=cid%3A113603367%7Cgid%3A5495142850%7Caid%3A1854174485906371046%7Cph%3A53127736004%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A2%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A53127736004%7Ccgcid%3A0&adjust_t=fs3pybh&adjust_ya_click_id=14070242373177180159&referrer=reattribution%3D1&yclid=14070242373177180159&extdata=CgQKAjk4ENUBGMvE574GWAJiCjEyMTEzMzQ7MTg%3D&extdata_source=bs&baobab_event_id=m8ezxm7e1&wprid=1742332491197080-12811127491911755813-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-137-BAL&src_pof=1601&icookie=jYFTZmhgg0eHIpGswArtqqwMqTZ5G8sQq4GMdITHKLVmlHJgTUigO0KKtverKmhC0V0QkOXHXpMqkrmXHPp7DcLiVYQ%3D | 2 | шт | 122 | 244 | 25.30.22.113 | Сервоприводы для Arduino 180 Degree | Личные средства |  | – в т. ч. финансирование от заказчика | 0 | руб. | 0%
5 | вал 8мм | https://market.yandex.ru/product--polirovannyi-tsilindricheskii-val-20mm-l-500mm-a760-1-sht-soberizavod/860566102?sku=103637884205&uniqueId=143307375&do-waremd5=k03_bFr8V8T1EVVnAUUGow&cpc=yOKYuEvLXugWwoHDERbshQb39cVTEr11NMfPUF0WUWQNx43ZVTFESqBzrHWFzr2oXjOltsVpV5NTMeeJC78hIaun37QrZeQjlJ7KE83R2gwCj1QzBMeaCIMtxs3F8Qjs8zkh5jzKxQh_hrX6xF8tQB18Ece_rYn3rw9QNmU3FBbHPDmeDVHV6eUTCnXWzScUJ8iQjY4OB10HMUT6gy_ycd98N0zlC1LrATvmrid_tKVBKhuYXtPRxFDjgUB807HzOBHWnAB8vGIHY3amgjaachr0OFVkdxS5n86UVUxWuHRrXWUSLrGj8KwGAqVHPduaEQbOIAPaS-k9ggBNjZwTbhvbCP_znwmkKYrWLcDFF_XgoqMlAlwvotcyFE6_RG9_F5Bp-s8desQ_KOeZ3xdGTHstNGkcD_Ly2LqOcgWZa0Mkm7cqKhxBF97prDGIuxgOm-eQuwoG7Rbu3oaGVPTdRg%2C%2C | 3 | шт | 288 | 864 | 29.32.30.240 | Полированный цилиндрический вал 8мм, L 250мм, A766 | Личные средства |  | – в т. ч. финансирование от партнёра/спонсора | 0 | руб. | 0%
6 | [10 empty] | – в т. ч. личное финансирование | 1422 | руб. | 100%
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100